## Minimundo XXX
| Atividades | Quem | Status | Data início | Data fim | OBS
Imobiliária CHA
1 | Planejamento do projeto.
1.1 | Reunião com Stakeholders | Todos | J< | 2023-03-28 | 2023-03-28
1.2 | Elaboração do termo de abertura | Lavínia | J< | 2023-03-29 | 2023-04-03
1.2.1 | Elaboração da MIR | Lavínia | J< | 2023-03-29 | 2023-04-03
1.2.2 | Objetivos Informacionais | Lavínia | J< | 2023-03-29 | 2023-04-03
1.2.3 | ​Objetivos de negócio (sequências admissíveis) | Lavínia | J< | 2023-03-29 | 2023-04-03
1.2.4 | ​Interfaces Informacionais. | Lavínia | J< | 2023-03-29 | 2023-04-03
1.3 | ​Dicionário de itens. | Lavínia | J< | 2023-03-29 | 2023-04-03
1.4 | Desenvolvimento da lista de requisitos do banco de dados | Todos | J< | 2023-03-29 | 2023-04-03
1.5 | Elaboração do MER | Almir | J< | 2023-03-29 | 2023-04-03
1.6 | Desenvolvimento do modelo conceitual | Almir | J< | 2023-04-03 | 2023-04-07
1.7 | Desenvolvimento do modelo lógico relacional | Almir | J< | 2023-04-03 | 2023-04-07
1.8 | Reunião com Stakeholders para revisão de requisitos e modelos | Todos | J< | 2023-04-03 | 2023-04-07
2 | DataWarehouse
2.1 | Elaboração do SQL para o banco de dados operacional | Almir | J< | 2023-04-03 | 2023-04-07
2.2 | Implantação do banco de dados operacional | Almir | J< | 2023-04-03 | 2023-04-07
2.3 | Elaboração do modelo dimensional estrela | Emanuel | J< | 2023-04-07 | 2023-04-09
2.4 | Criação ETL | Emanuel | J< | 2023-04-07 | 2023-04-09
2.5 | Implantação do Datawarehouse | Emanuel | J< | 2023-04-07 | 2023-04-09
2.6 | Excel implementado ao DW | Lavínia | J< | 2023-04-07 | 2023-04-09
3 | Revisão e entrega do projeto
3.1 | Reunião com Stakeholders para entrega | Todos | J< | 2023-04-10 | 2023-04-10
3.2 | Revisão do projeto | Todos | J< | 2023-04-12 | 2023-04-12
3.3 | Apresentação | Todos | J< | 2023-04-12 | 2023-04-12 |  | ?
3.4 | Capacitação
3.5
3.6
3.7
3.8
STATUS
|  |  | I | Em aguardo
|  |  | J | Em andamento
|  |  | J< | Concluída
|  |  | K | Atenção
|  |  | L | Parado
|  |  | x | Cancelado